## Incorporação
| Checklist - Estudo de Viabilidade | Preenchimento | Premissas padrões
DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
Nome do Empreendimento
1 | DATA MARCOS DO EMPREEMDIMENTO
1.1.1 | Data a compra do terreno:
1.1.2 | Emissão do Alvará de Construção:
1.1.3 | Abertura de Vendas:
1.1.4 | Data prevista para início das obras
1.1.5 | Data prevista para conclusão das obras
1.1.6 | Prazo para Registro de Incorporação (RI) ou Registro do Loteamento |  | • 2 Meses
2 | DADOS DE MERCADO E VENDAS
2.1 | Produto e Preço
2.1.1 | Tipologia das unidades (Ex: Apartamento 2Q, Lote 360m²)
2.1.2 | Quantidade total de unidades
2.1.3 | Quantidade de unidades permutadas (físicas ou financeiras)
2.1.4 | Quantidade de unidades caucionadas (se aplicável)
2.1.5 | Área privativa conforme tipologias das unidades
2.1.6 | Valor geral de vendas (VGV) total estimado
2.1.7 | Preço médio por m2 (ou preço médio por unidade/lote)
2.2 | Tabela de vendas detalhada
2.2.1 | Percentual de entrada |  | ECONÔMICO: Captação 20% (2% entrada em 3 parcelas + 18% mensais durante obra + 24 meses pro soluto). 80% repasse em 9 parcelas. MÉDIO: Captação 25% (8% entrada em 3 parcelas + 12% mensais durante obra + 5% anuais). 75% repasse em 9 parcelas. MÉDIO ALTO: Captação 30% (10% entrada em 3 parcelas + 15% mensais durante obra + 5% anuais). 70% repasse em 9 parcelas. ALTO PADRÃO: Captação 40% (10% entrada em 3 parcelas + 25% mensais durante obra + 5% anuais). 60% repasse em 9 parcelas.
2.2.2 | Número de parcelas (mensais, anuais, intermediárias, chaves)
2.2.3 | Taxas de juros (pré e pós-chaves/entrega) |  | • Pré chaves: INCC • Pós chave: IGPM
2.2.4 | Indexadores de correção (Ex: INCC, IPCA, IGP-M) e periodicidade de aplicação |  | • INCC e IGPM
2.2.5 | Condições especiais para diferentes tipos de unidades (se houver)
2.3 | Performance de Vendas
2.3.1 | Curva de vendas projetada (velocidade de vendas mensal/VSO) |  | • Mais Pessimista (36 meses): 20% lançamento, 60% obra, 20% pós obra. • Pessimista (24 meses): 25% lançamento, 60% obra, 15% pós obra. • Base (18 meses): 30% lançamento, 60% obra, 10% pós obra. • Otimista (12 meses): 30% lançamento, 65% obra, 5% pós obra. • Mais Otimista (6 meses): 50% lançamento, 50% obra, 0% pós obra.
2.3.2 | Percentual de vendas para início das obras (se houver gatilho para financiamento)
2.4 | Concorrência
2.4.1 | Principais concorrentes
2.4.2 | Características e preços dos concorrentes
3 | DADOS DO TERRENO
3.1 | Forma de Aquisição
3.2 | Aquisição Direta
3.2.1 | Curva de desembolso do pagamento do terreno |  | • 100% gasto nos 6 primeiros meses após a compra do terreno • IPTU: 0,5% a 1,5% aa do valor venal ou aquisição. • ITBI + Registro: 3% a 4% sobre permutas. • Permuta financeira: Descontar despesas comerciais e fiscais. • Seguro garantia: 1,5% a 2,5% a.a. do saldo devedor.
3.2.2 | Custos de transação (ITBI, escritura, registro)
3.3 | Permuta Física
3.3.1 | Número ou percentual de unidades a serem permutadas
3.3.2 | Especificação das unidades permutadas (se já definidas)
3.3.3 | Responsabilidade por custos e despesas das unidades permutadas
3.4 | Permuta Financeira
3.4.1 | Percentual do VGV ou da receita a ser permutado
3.4.2 | Condições detalhadas sobre custos e despesas dedutíveis para cálculo da permuta
3.4.3 | Momentos de pagamento da permuta financeira
4 | DADOS DE PROJETOS, APROVAÇÕES E LEGALIZAÇÃO
4.1 | Custos Estimados
4.1.1 | Custo total estimado para projetos (arquitetônico, estrutural, instalações, etc.) |  | 1ª Opção • Projeto de Arquitetura - Sugestão R$ 10 / m² de área construída. • Projeto de Interiores - Sugestão R$ 30 mil para terrenos de 2.000 m². • Projeto de Paisagismo - Sugestão R$ 25 mil para terrenos de 2.000 m². • Projeto de Incêndio - Sugestão R$ 10 mil para terrenos de 2.000 m². • Outros projetos - Sugestão R$ 30 mil para terrenos de 2.000 m². • Aprovação de Projeto - Sugestão R$ 10 mil para terrenos de 2.000 m². • Despesas Cartorárias - Sugestão R$ 15 mil para terrenos de 2.000 m². • Registro de Incorporação - Sugestão R$ 15 mil para terrenos de 2.000 m². • Marketing de relacionamento com cliente - 0,1% do VGV • Pesquisa de Mercado - Sugestão R$ 30 a 50 mil, dependendo da quantidade de tipologias. • Convenção de Condomínio - Sugestão R$ 15 mil para terrenos de 2.000 m². • Custos de Sociedade - R$ 10 mil da compra do terreno até a entrega. • Averbação da construção - Conforme legalização local. • Infraestrutura - Conforme legalização local e AVTOs • Licença Ambiental - Conforme legalização local. Sugestão R$ 1,5 mil por unidade • EIV / EIT - Se atentar principalmente a comerciais e flats. Conforme legalização local • Vistoria de entrega - R$ 150 por unidade. • Evento de entrega - Sugestão R$ 50 mil para terrenos de 2.000 m². • Monitoramento de obras - R$ 7,5 mil por mês de obra • Outros - Conforme negociação • TOTAL - Valor total não pode ser inferior a 1,8% do VGV, retirando custos de infraestrutura e contrapartidas específicas 2ª Opção • Custo estimado para projetos: 1% a 2% do VGV • Custo total estimado para aprovações e licenças: 0,5% a 1% do VGV (sem Outorga e TDC) OBS.: Outorga + TDC (ESTIMADO EM 0,5% a 1% do VGV) • Curva de desembolso dos custos de projetos e aprovações: Usar base das operações existentes para prever uma curva base sugerida.
4.1.2 | Custo total estimado para aprovações e licenças (taxas municipais, estaduais, etc.)
4.1.3 | Curva de desembolso dos custos de projetos e aprovações
5 | DADOS DE OBRA (CONSTRUÇÃO/URBANISMO)
5.1 | Custos de Obra
5.1.1 | Custo global de obra estimado (especificar se inclui BDI ou não)
5.1.2 | Custo por m2 de área construída ou custo por m2 de área urbanizada/lote
5.1.3 | Referência do custo (CUB, orçamento detalhado preliminar, estimativa paramétrica)
5.1.4 | Necessidade de obras de infraestrutura externa (redes de água, esgoto, energia, etc.) e seus custos
5.2 | Prazos e Cronograma
5.2.1 | Prazo total de obra estimado (em meses) |  | 1ª Opção: • Obras padrões (vertical com estrutura convencional): • +6 a 8 meses de fundação • 3 lajes por mês (até 600m² por laje) • +12 a 18 meses de acabamento • +3 meses para finalização (ligações finais, acabamentos finais) • Número de pavimentos tipo X 1 mês + 1 a 2 meses por pavimento de área comum + 12 meses de acabamento 2ª Opção: • Vertical 1 torre (até 30 pav): 36 meses(lançamento + 6 meses + 30 de obra); • Vertical 2 torre (exemplo: até 20 pav): 48 meses(lançamento + 6 meses + 34 de obra); • É preciso buscar uma premissa para condomínio horizontal de casas;
5.2.4 | Cronograma físico-financeiro preliminar (curva de desembolso da obra) |  | • Curva de obras: padrão S, prazos entre 9 e 42 meses.
5.3 | Regime de Construção
5.3.1 | Empreitada Global |  | • Taxa de administração: conforme modelo de contratação PMG ou ADM sobre custo raso • Referências: 8% à 15% a depender do tamanho da obra (quanto maior o custo, menor o BDI), do modelo de contratação (se ADM menor, se PMG maior) e relação societária com a construtora (se construtora interna, menor, se construtora externa, maior. • O custo de obras deve variar de acordo com região, método construtivo, complexidade e padrão construtivo.
5.3.2 | Empreitada por Preço Unitário
5.3.3 | Administração
6 | DESPESAS OPERACIONAIS E IMPOSTOS
6.1 | Comercialização e Marketing |  | • Curva de desembolso: conforme velocidade de vendas (M+1)
6.1.1 | Comissão de vendas (percentual sobre VGV e forma de pagamento) |  | • Comissão: 5% sobre VGV (avaliar condições mercadológicas locais)
6.1.1.1 | Coordenação Comercial (% do VGV e Forma de Pagamento) |  | • 0,5% Profissional contratado pela SPE • Coordenação: 1% à 1,5% (avaliar se coordenação interna ou PJ e se envolve coordenação de marketing)
6.1.1.2 | Premiações ((% do VGV e Forma de Pagamento) |  | • Premiação: 0,5% (de acordo com performance de vendas)
6.1.1.3 | Inadimplência e distratos |  | • Inadimplência: 1% • Distratos: - • Meses de recuperação: 0
6.1.2 | Despesas de Marketing e Publicidade (percentual sobre VGV ou valor fixo, e curva de desembolso) |  | MARKETING + STAND: 2% A 5% Valor do VGV • 2% para projetos com casas modelos ou stands compartilhados • 2,5% para econômicos > 120Mi VGV • 3% para econômicos < 120Mi VGV • 3% para médio/médio alto > 120Mi VGV • 4% para médio/médio alto < 120Mi VGV • 4% para altíssimo > 120Mi VGV • 5% para altíssimo < 120Mi VGV Curva de Desembolso: • Altíssimo padrão 30% em 3 meses (antes do lançamento) 30% em 6 meses (lançamento) 25% durante obras 15% em 12 meses pós obras • Médio/Alto padrão 50% em 3 meses (antes do lançamento) 20% em 6 meses (lançamento) 25% durante obras 5% em 12 meses pós obras • Econômico 60% em 3 meses (antes do lançamento) 20% em 6 meses (lançamento) 20% durante obras
6.2 | Administrativas e Gerais |  | Regra geral- entre 3,5% a 5,5% do VGV ITENS INCLUSOS COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS • GESTÃO FINANCEIRA, CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER, CONCILIAÇÃO • CONTABILIDADE • SISTEMAS • GESTÃO DE RECEBÍVEIS (COBRANÇA, RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, MANUTENÇÃO TÉCNICA) • MONITORAMENTO DE VIABILIDADE • JURÍDICO (CONTENCIOSO, IMOBILIÁRIO) • DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO • COORDENAÇÃO DE PROJETOS • PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE OBRAS • NOVOS NEGÓCIOS DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO: 0,5% do VGV em 36 meses PRÉ OPERACIONAL: Despesas de gestão interna: R$5.000,00/mês Taxa de gestão interna: 1,25% Despesas de gestão externa: - OPERACIONAL: Despesas de gestão interna: - Despesas de gestão externa: - Taxa de gestão externa: 2% PÓS OPERACIONAL: Taxa de gestão interna: 1,25% Taxa de gestão externa: 2% Despesas de gestão interna: - Despesas de gestão externa: - CONTABILIDADE • Pré Operacional: R$620/mês • Operacional: R$2.387/mês • Pós Operacional: R$1.320/mês AUDITORIA • Pré Operacional: R$462,46 /mês • Operacional: R$1.849,85 /mês • Pós Operacional: R$1.057,06 /mês VIAGEM • Pré Operacional: 3 passagens de 3 em 3 meses • Operacional: 3 passagens de 2 em 2 meses • Pós Operacional: 3 passagens de 6 em 6 meses TAXAS E DESPESAS • Taxas e tributos sobre VGV em estoque: 1% • Despesas de Condomínio de estoque: R$400 (econômico) à R$1500/mês (altíssimo) de acordo com padrão do empreendimento • Despesas bancárias sobre recebíveis: 0,2% MOBILIÁRIO • Econômico 0,35% VGV até 100MM, 0,3% acima. • Médio/Alto: 0,5% até 100MM, 0,4% acima.
6.2.1 | Taxa de gestão do empreendimento (se houver)
6.2.2 | Despesas de cartório e emolumentos (para individualização, registro de vendas, etc.)
6.2.3 | Seguros (obra, responsabilidade civil, garantia de entrega, etc.)
6.2.4 | Despesas pré-operacionais (constituição da SPE, registros iniciais)
6.2.5 | Custos de decoração de áreas comuns e unidade modelo (se aplicável)
6.3 | Tributação da SPE |  | • RET: 4% sobre receita • Levar em consideração se empreendedor tem patrimônio de afetação (rito técnico e jurídico) • Caso não tenha, considerar lucro presumido (6,73% sobre receita) • Reavaliar condições de acordo com nova reforma tributária
6.3.1 | Regime tributário pretendido para a SPE (Lucro Presumido, RET, etc.)
6.3.2 | Alíquotas de impostos sobre a receita (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS - se aplicável)
6.3.3 | Outras taxas específicas do município ou estado
7 | ESTRUTURA DE CAPITAL E FINANCIAMENTO
7.1 | Financiamento à Produção (SFH, Pró-Cotista, etc.) |  | Produção • Forma de liberação: Proporcional a necessidade de caixa de obra • Indexador: INCC • Taxa de Juros: CDI + 2% a.a. • % de obras financiada: 70% • % de obras Gatilho: 30% • % de vendas gatilho: 40% • Amortização: 6 meses após a obra. Durante a obra paga-se apenas juros e despesas operacionais • Seguro de Obra: 1% do custo raso de obra
7.1.1 | Valor ou percentual do custo da obra a ser financiado
7.1.2 | Taxa de juros anual (% a.a.)
7.1.3 | Indexador de correção
7.1.4 | Prazo de carência (meses)
7.1.5 | Prazo de amortização (meses)
7.1.6 | Sistema de amortização (SAC, Price, etc.)
7.1.7 | Garantias exigidas
7.1.8 | Custos da operação (taxas bancárias, seguros obrigatórios, avaliação, etc.)
7.1.9 | Gatilhos para liberação de recursos (ex: % de vendas, % de obra executada)
7.2 | Emissão de CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) |  | CRI • Taxa: entre CDI + 4% e 6% a.a. ou IPCA + 13% à 15% a.a. • Indexador: IPCA ou CDI • Gatilhos: 20% Obra e 30% a 40% vendas • Volume: remanescente de obra + despesas da operação • Despesas da operação: entre 2,5% à 5% do volume da emissão; 85% na cabeça 15% (linear) durante a operação • Exige seguro de obra, mas pode ser contratado em seguradoras externas • Juros: mensal • Amortização: Pode ser mensal ou 'bullet' (após a obra, com o desligamento bancário) • Despesas mensais: Entre 15 e 20mil/mês (todos os players estão aqui, securitizadora, agende de medição, monitoramento de carteira, agente fiduciário...)
7.2.1 | Volume da emissão (R$)
7.2.2 | Taxa de juros alvo (% a.a. + indexador)
7.2.3 | Indexador (IPCA, CDI, etc.)
7.2.4 | Prazo da operação (meses/anos)
7.2.5 | Estrutura de garantias
7.2.6 | Custos da emissão (estruturação, rating, distribuição, legal, etc.)
7.2.7 | Data prevista para emissão
7.3 | Outras fontes (Ex: Fundos de Investimento, Empréstimos de Sócios, etc.)
7.3.1 | Condições específicas (valor, taxa, prazo, garantias)
7.3.2 | Capital Próprio
7.3.3 | Aportes previstos dos sócios (valores e datas)
8 | QUADRO SOCIETÁRIO DA SPE
8.1 | Estrutura societária da SPE (Percentual de participação de cada sócio)
8.2 | Haverá SCP / Investidores?
8.3 | Valores de cash in ou cash out previstos para cada sócio e em que momento
8.4 | Principais cláusulas do acordo de sócios que impactam o fluxo de caixa
9 | INFORMAÇÕES DO INCORRIDO
9.1 | Relatório de contas pagas desde o início da SPE (apropriado de acordo com uma EAP)
9.2 | Relatório de contas recebidas desde o início da SPE (Vendas, Aportes, Financiamentos, etc)
9.3 | Extratos Bancários
9.4 | Relatório de Vendas e Contas a receber (caso tenha o serviço de monitoramento da NEO, não tem necessidade desses relatórios)

## Urbanismo
| Checklist - Estudo de Viabilidade | Preenchimento | Premissas padrões
DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
Nome do Empreendimento
1 | DATA MARCOS DO EMPREEMDIMENTO
1.1.1 | Data a compra do terreno:
1.1.2 | Emissão do Alvará de Construção:
1.1.3 | Abertura de Vendas:
1.1.4 | Data prevista para início das obras
1.1.5 | Data prevista para conclusão das obras
1.2 | Prazos Estimados
1.2.5 | Prazo para Registro de Incorporação (RI) ou Registro do Loteamento |  | • 4 Meses
2 | DADOS DE MERCADO E VENDAS
2.1 | Produto e Preço
2.1.1 | Tipologia das unidades (Ex: Apartamento 2Q, Lote 360m²)
2.1.2 | Quantidade total de unidades
2.1.3 | Quantidade de unidades permutadas (físicas ou financeiras)
2.1.4 | Quantidade de unidades caucionadas (se aplicável)
2.1.5 | Área privativa conforme tipologias das unidades
2.1.6 | Valor geral de vendas (VGV) total estimado
2.1.7 | Preço médio por m2 (ou preço médio por unidade/lote)
2.2 | Tabela de vendas detalhada
2.2.1 | Percentual de entrada |  | ECONÔMICO: Captação 8% entrada em 6 parcelas. 92% repasse em 240 parcelas MÉDIO: Captação 10% entrada em 4 parcelas. 90% repasse em 180 parcelas. MÉDIO ALTO: Captação 10% entrada em 3 parcelas. 90% repasse em 120 parcelas. ALTO PADRÃO: Captação 10% entrada em 1 parcela. 90% repasse em 72 parcelas.
2.2.2 | Número de parcelas (mensais, anuais, intermediárias, chaves)
2.2.3 | Taxas de juros (pré e pós-chaves/entrega) |  | • IPCA (Consultar práticas da região para o tipo do empreendimento).
2.2.4 | Indexadores de correção (Ex: INCC, IPCA, IGP-M) e periodicidade de aplicação |  | • IPCA
2.2.5 | Condições especiais para diferentes tipos de unidades (se houver)
2.3 | Performance de Vendas
2.3.1 | Curva de vendas projetada (velocidade de vendas mensal/VSO) |  | • Mais Pessimista (90 meses): 30% lançamento, 50% obra, 20% pós obra. • Pessimista (60 meses): 30% lançamento, 55% obra, 15% pós obra. • Base (40 meses): 30% lançamento, 60% obra, 10% pós obra. • Otimista (24 meses): 30% lançamento, 65% obra, 5% pós obra. • Mais Otimista (12 meses): 50% lançamento, 50% obra, 0% pós obra.
2.3.2 | Percentual de vendas para início das obras (se houver gatilho para financiamento)
2.4 | Concorrência
2.4.1 | Principais concorrentes
2.4.2 | Características e preços dos concorrentes
3 | DADOS DO TERRENO
3.1 | Forma de Aquisição
3.2 | Aquisição Direta
3.2.1 | Curva de desembolso do pagamento do terreno |  | • 100% gasto nos 6 primeiros meses após a compra do terreno • IPTU: Consultar o Código Tributário Municipal referente à localidade do empreendimento. • Consulta de Cadastro da área no INCRA e custos com ITR • ITBI + Registro: Consultar o Código Tributário Municipal referente à localidade do empreendimento.
3.2.2 | Custos de transação (ITBI, escritura, registro)
3.3 | Permuta Física
3.3.1 | Número ou percentual de unidades a serem permutadas
3.3.2 | Especificação das unidades permutadas (se já definidas)
3.3.3 | Responsabilidade por custos e despesas das unidades permutadas
3.4 | Permuta Financeira
3.4.1 | Percentual do VGV ou da receita a ser permutado
3.4.2 | Condições detalhadas sobre custos e despesas dedutíveis para cálculo da permuta
3.4.3 | Momentos de pagamento da permuta financeira
4 | DADOS DE PROJETOS, APROVAÇÕES E LEGALIZAÇÃO
4.1 | Custos Estimados
4.1.1 | Custo total estimado para projetos (arquitetônico, estrutural, instalações, etc.) |  | • Custo de projetos: 1 a 1,5% do VGV. • Projetos com areas liquidas ate 100.000m2 considerar 1%. • Projetos com área líquida superior a 100.000m2 considerar 1.5%
4.1.2 | Custo total estimado para aprovações e licenças (taxas municipais, estaduais, etc.) |  | • Custo estimado para aprovacoes: 0,5% (sem considerar contrapartidas financeiras ou em obras)
4.1.3 | Curva de desembolso dos custos de projetos e aprovações |  | • Curva de desembolso dos custos de projetos e aprovações: Projetos: Diluido entre 8 e 12 parcelas anteriores ao lançamento. • Aprovações: 2 a 3 meses antes do lancamento. Diluido em 2 parcelas
5 | DADOS DE OBRA (CONSTRUÇÃO/URBANISMO)
5.1 | Custos de Obra
5.1.1 | Custo global de obra estimado (especificar se inclui BDI ou não)
5.1.2 | Custo por m2 de área construída ou custo por m2 de área urbanizada/lote
5.1.3 | Referência do custo (CUB, orçamento detalhado preliminar, estimativa paramétrica)
5.1.4 | Necessidade de obras de infraestrutura externa (redes de água, esgoto, energia, etc.) e seus custos
5.2 | Prazos e Cronograma
5.2.1 | Prazo total de obra estimado (em meses) |  | • De acordo com cronograma físico financeiro de obra • Loteamento fechado: Infra 18 a 24 meses • Obra de área comum: 8 a 12 meses • Loteamento aberto: 18 a 24 meses • +3 meses para finalização (ligações finais, acabamentos finais)
5.2.4 | Cronograma físico-financeiro preliminar (curva de desembolso da obra) |  | • Curva de obras: Padrão S, prazos entre 18 e 24 meses para loteamentos e 24 a 36 meses para condomínio fechado e grandes loteamentos.
5.3 | Regime de Construção
5.3.1 | Empreitada Global |  | • Taxa de administração: conforme modelo de contratação PMG ou ADM sobre custo raso • Referências: 10% de BDI. • O custo de obras deve variar de acordo com região, método construtivo, complexidade e padrão construtivo.
5.3.2 | Empreitada por Preço Unitário
5.3.3 | Administração
6 | DESPESAS OPERACIONAIS E IMPOSTOS
6.1 | Comercialização e Marketing |  | • Curva de desembolso: conforme velocidade de vendas (M+1)
6.1.1 | Comissão de vendas (percentual sobre VGV e forma de pagamento) |  | • Comissão: 5% sobre VGV (avaliar condições mercadológicas locais) • Despesas de pós Venda: 0,5%
6.1.1.1 | Coordenação Comercial (% do VGV e Forma de Pagamento) |  | • 0,5% Profissional contratado pela SPE • Coordenação: 1% à 1,5% (avaliar se coordenação interna ou PJ e se envolve coordenação de marketing)
6.1.1.2 | Premiações ((% do VGV e Forma de Pagamento) |  | • Premiação: 0,5% (de acordo com performance de vendas)
6.1.1.3 | Inadimplência e distratos |  | • Inadimplência: • Loteamento aberto: 25% a 30% • Condomínio fechado: 5% • Distratos: - • Meses de recuperação: 6 e 12 meses
6.1.2 | Despesas de Marketing e Publicidade (percentual sobre VGV ou valor fixo, e curva de desembolso) |  | • Valor do VGV • Prazo de início do marketing: -3 meses • Curva de Desembolso: • 50% em 3 meses (pré-lançamento) • 20% em 6 meses (lançamento) • 30% conforme fluxo de vendas
6.2 | Administrativas e Gerais |  | Regra geral- entre 3,5% a 5,5% do VGV ITENS INCLUSOS COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS • GESTÃO FINANCEIRA, CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER, CONCILIAÇÃO • CONTABILIDADE • SISTEMAS • GESTÃO DE RECEBÍVEIS (COBRANÇA, RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, MANUTENÇÃO TÉCNICA) • MONITORAMENTO DE VIABILIDADE • JURÍDICO (CONTENCIOSO, IMOBILIÁRIO) • DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO • COORDENAÇÃO DE PROJETOS • PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE OBRAS • NOVOS NEGÓCIOS DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO: • X% do VGV em 36 meses • Fechado: 2% • Aberto: 1% PRÉ OPERACIONAL: • Despesas de gestão interna: R$5.000,00/mês • Taxa de gestão interna: - • Despesas de gestão externa: R$5.000,00/mês OPERACIONAL • Despesas de gestão interna: - • Despesas de gestão externa: - • Taxa de gestão interna: 5% a 8% • Taxa de gestão externa: 0% a 3% PÓS OPERACIONAL • Taxa de gestão interna: 1,25% • Taxa de gestão externa: 2% • Despesas de gestão interna: 5% a 8% • Despesas de gestão externa: 0% a 3% CONTABILIDADE • Pré Operacional: R$620/mês • Operacional: R$2.387/mês • Pós Operacional: R$1.320/mês • AUDITORIA • Pré Operacional: R$462,46 /mês • Operacional: R$1.849,85 /mês • Pós Operacional: R$1.057,06 /mês • VIAGEM • Pré Operacional: Definir em cada situação • Operacional: Definir em cada situação • Definir em cada situação TAXAS E DESPESAS • Despesas legais (mínimo): R$500/mês • Taxas e tributos: Pesquisar na legislação do município • Despesas bancárias (mínimo): R$500/mês • Loteamento fechado: 1% sobre estoque (IPTU e Condomínio)
6.2.1 | Taxa de gestão do empreendimento (se houver)
6.2.2 | Despesas de cartório e emolumentos (para individualização, registro de vendas, etc.)
6.2.3 | Seguros (obra, responsabilidade civil, garantia de entrega, etc.)
6.2.4 | Despesas pré-operacionais (constituição da SPE, registros iniciais)
6.2.5 | Custos de decoração de áreas comuns e unidade modelo (se aplicável)
6.3 | Tributação da SPE |  | • 6,73% sobre receita • Reavaliar condições de acordo com nova reforma tributária
6.3.1 | Regime tributário pretendido para a SPE (Lucro Presumido, RET, etc.)
6.3.2 | Alíquotas de impostos sobre a receita (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS - se aplicável)
6.3.3 | Outras taxas específicas do município ou estado
7 | ESTRUTURA DE CAPITAL E FINANCIAMENTO
7.1 | Financiamento à Produção (SFH, Pró-Cotista, etc.) |  | N/A
7.1.1 | Valor ou percentual do custo da obra a ser financiado
7.1.2 | Taxa de juros anual (% a.a.)
7.1.3 | Indexador de correção
7.1.4 | Prazo de carência (meses)
7.1.5 | Prazo de amortização (meses)
7.1.6 | Sistema de amortização (SAC, Price, etc.)
7.1.7 | Garantias exigidas
7.1.8 | Custos da operação (taxas bancárias, seguros obrigatórios, avaliação, etc.)
7.1.9 | Gatilhos para liberação de recursos (ex: % de vendas, % de obra executada)
7.2 | Emissão de CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) |  | CRI • Taxa: entre CDI + 4% e 6% a.a. ou IPCA + 13% à 15% a.a. • Indexador: IPCA ou CDI • Gatilhos: 20% Obra e 30% a 40% vendas • Volume: remanescente de obra + despesas da operação • Despesas da operação: entre 2,5% à 5% do volume da emissão; 85% na cabeça 15% (linear) durante a operação • Exige seguro de obra, mas pode ser contratado em seguradoras externas • Juros: mensal • Amortização: Pode ser mensal ou 'bullet' (após a obra, com o desligamento bancário) • Despesas mensais: Entre 15 e 20mil/mês (todos os players estão aqui, securitizadora, agende de medição, monitoramento de carteira, agente fiduciário...)
7.2.1 | Volume da emissão (R$)
7.2.2 | Taxa de juros alvo (% a.a. + indexador)
7.2.3 | Indexador (IPCA, CDI, etc.)
7.2.4 | Prazo da operação (meses/anos)
7.2.5 | Estrutura de garantias
7.2.6 | Custos da emissão (estruturação, rating, distribuição, legal, etc.)
7.2.7 | Data prevista para emissão
7.3 | Outras fontes (Ex: Fundos de Investimento, Empréstimos de Sócios, etc.)
7.3.1 | Condições específicas (valor, taxa, prazo, garantias)
7.3.2 | Capital Próprio
7.3.3 | Aportes previstos dos sócios (valores e datas)
8 | QUADRO SOCIETÁRIO DA SPE
8.1 | Estrutura societária da SPE (Percentual de participação de cada sócio)
8.2 | Haverá SCP / Investidores?
8.3 | Valores de cash in ou cash out previstos para cada sócio e em que momento
8.4 | Principais cláusulas do acordo de sócios que impactam o fluxo de caixa
9 | INFORMAÇÕES DO INCORRIDO
9.1 | Relatório de contas pagas desde o início da SPE (apropriado de acordo com uma EAP)
9.2 | Relatório de contas recebidas desde o início da SPE (Vendas, Aportes, Financiamentos, etc)
9.3 | Extratos Bancários
9.4 | Relatório de Vendas e Contas a receber (caso tenha o serviço de monitoramento da NEO, não tem necessidade desses relatórios)